## Feuille1
SEMAINE 1 :
	Reflection base de données (tables / attributs / lien )
	Création home page (index.html)
	Interface utilisateur avec création des premiers bâtiments

SEMAINE 2 :
	Création des routes entre bâtiments
	Création usine avec envoi des habitants
	Accroissement population
	Achat bâtiment

SEMAINE 3 :
	Détruire bâtiments
	Vendre bâtiments
	Louer bâtiments
	Usine revenu

SEMAINE 4 :
	Impôt revenu
	Gérer impôt
	Gérer budget
	Améliorer habitations

SEMAINE 5 :
	Connexion base de données
	Renommer ville
	Changer mot de passe
	Serveur ?

SEMAINE 6 :
	Connexion multijoueur
	Message intrajoueur
	Échange intraJoueur

		Légende :
			Difficulté normal :
			Difficulté moyenne :
			Difficulté Difficile :
			Fini